|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Συνεργείο** | **Αρμοδιότητες** | **Δευτέρα, 16/09/13** | **Τρίτη, 17/09/13** | **Τετάρτη,18/09/13** | **Πέμπτη, 19/09/13** | **Παρασκευή, 20/09/13** | Σάββατο, 21/09/13 |
| 1.Συνεργείο | Δράσης ενημέρωσης, συντονισμός εργασιών και χαρτογράφηση εστιών | Διοικητική υποστήριξη | Τεχνική υποστήριξη (μεταφορά εξοπλισμού και, ξηρού πάγου) | Περιοχή Δήμου Διδυμοτείχου | Περιοχή Δήμου Ορεστιάδας | Περιοχή Δήμου Αλεξανδρούπολης |  |
| 2.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Μεσημβρία, Δίκελα, Μάκρη, Ν. Χιλή, Αλεξανδρούπολη δυτικά – αστικό, περιαστικό(Δ. Αλεξ/πολης) | Αλεξανδρούπολη ανατολικά (οικισμός αθιγγάνων, ρέματα πόλης), Μαΐστρος, Απαλός (Δ. Αλεξ/πολης) | Λουτρά, Άνθεια, Αρίστινο, Αγνάντια, Μοναστηράκι, Δορίσκος (Δ. Αλεξ/πολης) | Φέρες, Πόρος, Καβησσός, Πυλαία, Αρδάνιο, Βρυσούλα, (Δ. Αλεξ/πολης | Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή, Ταύρη, Θυμαριά, Προβατώνας, Τυχερό (Δ. Αλεξ/πολης) |  |
| 3.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Μαράσια, Καστανιές, Καναδά, Άρζο, Στέρνα (Δ. Ορεστιάδας) | Βάλτος, Νεοχώρι, Πύργος, Λεπτή, Καβύλη, Νέα Βύσσα (Δ. Ορεστιάδας) | Κουφόβουνο, Βρυσικά, Ιατράδες, Παλιούρι(Δ. Διδυμότειχου) | Αμόριο, Λάβαρα, Κισσάριο, Λύρα, Φυλακτό (Δ. Σουφλίου) | Ελληνοχώρι, Καρωτή, Μάνη, Ελαφοχώρι, Ευγενικό, Λάδη (Δ. Διδυμοτείχου) |  |
| 4. Συνεργείο | ULV ακμαιοκτονίες Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Ψεκασμοί βάσει δειγματοληψιών λοιπών συνεργείων και εφόσον απαιτηθεί | - | Ψεκασμοί βάσει δειγματοληψιών λοιπών συνεργείων και εφόσον απαιτηθεί | - | - | Ψεκασμοί βάσει δειγματοληψιών λοιπών συνεργείων και εφόσον απαιτηθεί |
| 5. Συνεργείο | Δειγματοληψία ακμαίων κουνουπιών | - | Τοποθέτηση παγίδων ακμαίων κουνουπιών | Απομάκρυνση παγίδων ακμαίων κουνουπιών | - | - |  |

Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργείων ενδέχεται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα δειγματοληψιών και έκτακτων αναγκών του έργου.