| **Συνεργείο** | **Αρμοδιότητες** | **Δευτέρα, 02/09/13** | **Τρίτη, 03/09/13** | **Τετάρτη, 04/09/13** | **Πέμπτη, 05/09/13** | **Παρασκευή, 06/09/13** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο φυσικό (ΦΣ), αγροτικό σύστημα (ΑΣ) και περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Λ. ΙΣΜΑΡΙΔΑ (ΦΣ), ΙΜΕΡΟΣ (ΦΣ+ΠΑ), ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ (ΠΑ), Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ (ΠΑ), ΑΔΡΙΑΝΗ (ΠΑ), ΠΑΓΟΥΡΙΑ (ΠΑ) | ΜΕΣΗ (ΦΣ+ΠΑ), ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΗΣ (ΦΣ+ΠΑ), ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ (ΑΣ+ΠΑ), ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΣ+ΠΑ), ΦΑΝΑΡΙ (ΦΣ+ΑΣ+ΠΑ) ΠΟΡΠΗ (ΑΣ+ΠΑ) | ΙΑΣΜΟΣ (ΠΑ), ΣΑΛΠΗ (ΦΣ+ΠΑ), ΔΙΑΛΑΜΠΗ (ΦΣ+ΠΑ), ΓΑΛΗΝΗ (ΠΑ), ΑΜΒΡΟΣΙΑ (ΠΑ), ΑΙΓΕΙΡΟΣ (ΠΑ), ΜΕΛΕΤΗ (ΠΑ), ΜΩΣΑΙΚΟ (ΠΑ), Μ. ΠΑΛΛΑΔΙΟ (ΠΑ) | ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΠΑ), ΉΦΑΙΣΤΟΣ (ΠΑ), ΥΦΑΝΤΕΣ (ΠΑ), ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ (ΠΑ), ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΠΑ), ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟ (ΠΑ) | ΑΡΙΣΒΗ (ΠΑ), ΓΡΑΤΙΝΗ (ΠΑ), Ψεκασμοί όπου απαιτηθούν |
| 2. Συνεργείο | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο φυσικό (ΦΣ), περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα | ΞΥΛΑΓΑΝΗ (Α) | ΣΑΛΠΗ (Α) | ΣΑΛΠΗ (Α) | ΔΙΑΛΑΜΠΗ (Α) | ΔΙΑΛΑΜΠΗ (Α) |
| 3. Συνεργείο | Επίβλεψη συνεργείων, Παρακολούθηση Φυσικού συστήματος | Λ. ΙΣΜΑΡΙΔΑ, ΙΜΕΡΟΣ (ΠΑ), ΞΥΛΑΓΑΝΗ (Α),  | ΦΑΝΑΡΙ (ΦΣ, ΛΘ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ (ΦΣ), ΛΘ ΚΑΡΑΤΖΑ (ΦΣ), Λ ΑΛΥΚΗ (ΦΣ), ΛΘ ΠΤΕΛΕΑ (ΦΣ), ΛΘ ΕΛΟΣ (ΦΣ) | ΙΑΣΜΟΣ (ΠΑ), ΣΑΛΠΗ (ΦΣ+ΠΑ), ΔΙΑΛΑΜΠΗ (ΦΣ+ΠΑ), | Επίβλεψη συνεργείων ανάλογα με τις ανάγκες | Διοικητική / Τεχνική Υποστήριξη |
| 4. Συνεργείο | Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών |  |  | Τοποθέτηση παγίδων | Απομάκρυνση παγίδων |  |