| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 05/08/13 | Τρίτη, 06/08/13 | Τετάρτη, 07/08/13 | Πέμπτη, 08/08/13 | Παρασκευή, 09/08/13 | Σάββατο, 10/08/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Συνεργείο | Δράσης ενημέρωσης, συντονισμός εργασιών και χαρτογράφηση εστιών | Τεχνική/Διοικητική Υποστήριξη | Περιοχή Αλεξανδρούπολης, Τοποθέτηση παγίδων σύλληψης | Περιοχή Ορεστιάδας, Απομάκρυνση παγίδων σύλληψης | Περιοχή Διδυμοτείχου | Ανάλογα με τις ανάγκες |  |
| 2.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Πρωινή ακμαιοκτονία στον Πέπλο, Αλεξανδρούπολη ανατολικά (οικισμός αθιγγάνων, ρέματα πόλης), Μαΐστρος, Απαλός (Δ. Αλεξ/πολης) | Μεσημβρία, Δίκελα, Μάκρη, Ν. Χιλή, Αλεξανδρούπολη δυτικά – αστικό, περιαστικό (Δ. Αλεξ/πολης) | Λουτρά, Άνθεια, Αρίστινο, Αγνάντια (Δ. Αλεξ/πολης) | Μοναστηράκι, Δορίσκος, Πόρος, Καβησσός, Πυλαία (Δ. Αλεξ/πολης) | Αρδάνιο, Βρυσούλα, Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή, Ταύρη (Δ. Αλεξ/πολης) |  |
| 3.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Πρωινή υπολειμματική ακμαιοκτονία στο Αμόριο, Σουφλί, Κορνοφωλιά, αστικό περιαστικό (Δ. Σουφλίου) | Νέα Βύσσα, Ρύζια, Κέραμος, Φυλάκιο (Δ. Ορεστιάδας) | Βάλτος, Νεοχώρι, Πύργος, Λεπτή (Δ. Διδ/χου) | Διδυμότειχο, Νέοι Ψαθάδες, αστικό περιαστικό (Δ.Διδ/χου) | Πρωινή υπολειμματική ακμαιοκτονία στο Σοφικό, Ορεστιάδα, αστικό περιαστικό (Δ. Ορεστιάδας) |  |
| 4.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Αμόριο (Δ Σουφλίου) | - | Λάβαρα, Κισσάριο (Δ Σουφλίου) | Λάβαρα, Κισσάριο (Δ Σουφλίου) |  |  |
| 5.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | - | Θυμαριά, Προβατώνας (Δ. Σουφλίου) (δράσεις ακμαιοκτονίας) | Φυλακτό, Λύρα (Δ. Σουφλίου) (δράσεις ακμαιοκτονίας) | Τυχερό (Δ. Σουφλίου) (δράσεις ακμαιοκτονίας) |  |  |
| 6.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | - | ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης) (δράσεις ακμαιοκτονίας) | ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης) (δράσεις ακμαιοκτονίας) | ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης) (δράσεις ακμαιοκτονίας) | - |  |
| 7.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/ επικαιροποίηση χαρτών | Λαγυνά (Δ. Σουφλίου) (δράσεις ακμαιοκτονίας) | Λαγυνά (Δ. Σουφλίου) (δράσεις ακμαιοκτονίας) | - | Λυκόφως (Δ. Σουφλίου) (δράσεις ακμαιοκτονίας) | Λυκόφως (Δ. Σουφλίου) (δράσεις ακμαιοκτονίας) |  |
| 8.Συνεργείο | Ψεκασμοί/Δειγματοληψίες | Αλώνια | - | Θέρμα | Παλιάπολη | Καμαριώτισσα |  |
| 9. Συνεργείο | Δράσεις ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης πολιτών | Παραλίες/Τουριστικές ζώνες (Δ. Αλεξ/πολης) | Παραλίες/Τουριστικές ζώνες (Δ. Αλεξ/πολης) | Καφετέριες/Εστιατόρια (Δ. Αλεξ/πολης) |  |  | Εκδηλώσεις Τυχερού (Δ. Σουφλίου) |
| 10.Συνεργείο | Ψεκασμοί/Δειγματοληψίες ULV ακμαιοκτονίες | Προνυμφοκτονία σε Μαράσια, Καστανιές, Καναδά, Άρζο, Πλάτη | - | Λαγυνά, Λύρα 20.30 (ULV) | Πραγγί 20.30 (ULV) | Χειμώνιο, Θούριο 20.30 (ULV) |  |

Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργείων ενδέχεται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα δειγματοληψιών και  έκτακτων αναγκών του έργου.