| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 05/08/13 | Τρίτη, 06/08/13 | Τετάρτη, 07/08/13 | Πέμπτη, 08/08/2013 | Παρασκευή, 09/08/2013 | Σάββατο 10/08/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό –Περιαστικό-αστικό σύστημα- οικισμών | ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ | ΛΑΣΠΙΑΣ | ΛΑΣΠΙΑΣ | ΑΒΔΗΡΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟ | Ν.ΚΕΣΣΑΝΗ ΣΕΛΙΝΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ ΣΥΔΙΝΗ | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 2.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό –Περιαστικό-αστικό σύστημα- οικισμών | ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ | ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΙΜΝΗ ΓΑΛΑΝΗ ΤΟΞΟΤΕΣ | Μ.ΤΥΜΠΑΝΟ Μ. ΤΥΜΠΑΝΟ ΕΒΖ ΣΑΜΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ | ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ ΧΑΣΑΠΗ | ΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΛΕΥΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΥΜΟΙΡΟ ΜΟΡΣΙΝΗ | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 3.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό –Περιαστικό-αστικό σύστημα- οικισμών | ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ | ΦΕΛΩΝΗ Ν.ΖΥΓΟΣ Π. ΖΥΓΟΣ ΧΑΙΤΗ ΚΑΝ. ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΕΝΙΣΣΕΑ | ΜΑΓΓΑΝΑ ΔΑΦΝΗ DIANA | ΜΕΛΙΣΣΑ ΓΚΙΩΝΑ ΜΑΓΙΚΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ ΠΕΤΕΙΝΟΣ | ΑΛΚΥΟΝΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟ ΚΑΤΡΑΜΙΟ ΤΕΚΤΩΝ | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 4.Συνεργείο | Δειγματοληψίες στο φυσικό (ΦΣ)-Περιαστικό σύστημα οικισμών | ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ | ΚΟΣΙΝΘΟΣ | ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΛΚΥΟΝΗΣ | ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑ ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΟΑ Γιαννακούδης Ρύζια | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 5.Συνεργείο | Δειγματοληψίες στο φυσικό (ΦΣ)- Περιαστικό σύστημα | ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ | ΑΝΑΧΩΜΑ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ | ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΛΑΦΡΗ-ΛΑΦΡΟΥΔΑ ΚΟΡΑΛΙ | ΟΙΚ. ΒΕΛΟΝΗΣ ΠΟΡΤΟ ΜΟΛΟ ΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΧΑΙΑ ΑΒΔΗΡΩΝ ΟΙΚ. ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ ΣΗΜΑΙΑ | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 6.Συνεργείο | Έλεγχος συνεργείων-Αποτελεσματικότητας ψεκασμών | ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ | ΛΑΣΠΙΑΣ | ΛΑΣΠΙΑΣ ΜΑΓΓΑΝΑ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ | ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟ ΚΑΝ. ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ | ΚΕΣΣΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΚΙΩΝΑ ΧΡΥΣΑ | Ξάνθη |
| 7.Συνεργείο | Δειγματοληψία ακμαίων κουνουπιών |  | Τοποθέτηση παγίδων | Απομάκρυνση παγίδων |  |  |  |
| 8.Συνεργείο | ULV εφαρμογές |  | Ανάλογα με τα αποτελέσματα δειγματοληψίας ακμαίων κουνουπιών |  |  |  |  |

Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργείων ενδέχεται να αλλάξει.