| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 09/09/13 | Τρίτη, 10/09/13 | Τετάρτη, 11/09/13 | Πέμπτη, 12/09/13 | Παρασκευή, 13/09/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο φυσικό (ΦΣ), αγροτικό σύστημα (ΑΣ) και περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Λ. ΙΣΜΑΡΙΔΑ (ΦΣ), ΙΜΕΡΟΣ (ΦΣ+ΠΑ), ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ (ΠΑ), Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ (Α+ΠΑ), ΑΔΡΙΑΝΗ (ΠΑ), ΠΑΓΟΥΡΙΑ (ΠΑ) | ΜΕΣΗ (ΦΣ+ΠΑ), ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΗΣ (ΦΣ+ΠΑ), ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ (ΠΑ), ΓΛΥΦΑΔΑ (ΠΑ), ΦΑΝΑΡΙ (Α+ΦΣ+ΠΑ) ΠΟΡΠΗ (ΠΑ) | ΙΑΣΜΟΣ (ΠΑ), ΣΑΛΠΗ (ΦΣ+ΠΑ), ΔΙΑΛΑΜΠΗ (ΦΣ+ΠΑ), ΓΑΛΗΝΗ (ΠΑ), ΑΜΒΡΟΣΙΑ (ΠΑ), ΑΙΓΕΙΡΟΣ (ΠΑ), ΜΕΛΕΤΗ (ΠΑ), ΜΩΣΑΙΚΟ (ΠΑ), Μ. ΠΑΛΛΑΔΙΟ (ΠΑ) | ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΠΑ), ΉΦΑΙΣΤΟΣ (ΠΑ), ΥΦΑΝΤΕΣ (ΠΑ), ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ (ΠΑ), ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΠΑ), ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟ (ΠΑ) | ΑΡΙΣΒΗ (ΠΑ), ΓΡΑΤΙΝΗ (ΠΑ) |
| 2. Συνεργείο | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο φυσικό (ΦΣ), περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα | ΙΜΕΡΟΣ (Α) | ΙΜΕΡΟΣ (Α) | ΠΑΛΛΑΔΙΟ (Α), ΑΙΓΕΙΡΟΣ(Α) | Περιφορά σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών του Δήμου Κομοτηνής | Περιφορά σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών του Δήμου Ιασμού |
| 3. Συνεργείο | Επίβλεψη συνεργείων, Παρακολούθηση Φυσικού συστήματος | Λ. ΙΣΜΑΡΙΔΑ, ΙΜΕΡΟΣ (ΦΣ+Α+ΠΑ) | ΦΑΝΑΡΙ (ΦΣ, ΛΘ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ (ΦΣ), ΛΘ ΚΑΡΑΤΖΑ (ΦΣ), Λ ΑΛΥΚΗ (ΦΣ), ΛΘ ΠΤΕΛΕΑ (ΦΣ), ΛΘ ΕΛΟΣ (ΦΣ) | ΙΑΣΜΟΣ (ΠΑ), ΣΑΛΠΗ (ΦΣ+ΠΑ), ΔΙΑΛΑΜΠΗ (ΦΣ+ΠΑ), | Επίβλεψη συνεργείων ανάλογα με τις ανάγκες | Διοικητική / Τεχνική Υποστήριξη |
| 4. Συνεργείο | Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών |  |  |  |  |  |