| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 09/09/13 | Τρίτη, 10/09/13 | Τετάρτη,11/09/13 | Πέμπτη, 12/09/13 | Παρασκευή, 13/09/13 | Σάββατο, 14/09/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Συνεργείο | Δράσης ενημέρωσης, συντονισμός εργασιών και χαρτογράφηση εστιών | Διοικητική υποστήριξη | Περιοχή Δήμου Σουφλίου | Περιοχή Δήμου Διδυμοτείχου | Περιοχή Δήμου Ορεστιάδας | Ανάλογα με τις ανάγκες |  |
| 2.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Μεσημβρία, Δίκελα, Μάκρη, Ν. Χιλή, Αλεξανδρούπολη δυτικά – αστικό, περιαστικό (Δ. Αλεξ/πολης) | Αλεξανδρούπολη ανατολικά (οικισμός αθιγγάνων, ρέματα πόλης), Μαΐστρος, Απαλός (Δ. Αλεξ/πολης) | Λουτρά, Άνθεια, Αρίστινο, Αγνάντια, Μοναστηράκι, Δορίσκος(Δ. Αλεξ/πολης) | Φέρες, Πόρος, Καβησσός, Πυλαία, Αρδάνιο, Βρυσούλα, (Δ. Αλεξ/πολης | Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή, Ταύρη, Θυμαριά, Προβατώνας, Τυχερό (Δ. Αλεξ/πολης) |  |
| 3.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Σοφικό, Θούριο, Ν. Χειμώνιο (Δ. Ορεστιάδας) | Ασημένιο, Θυρέα Ρήγιο, Πύθιο, (Δ. Διδυμοτείχου | Ισαάκιο, Πετράδες, Πραγγί (Δ. Διδυμότειχου) | Νέος Πύργος, Σάκος, Ορεστιάδα, ΕΒΖ περιαστικό (Δ. Ορεστιάδας) | Σουφλί, Κορνοφωλιά, Μάνδρα περιαστικό (Δ.Σουφλίου) |  |
| 4. Συνεργείο | ULV ακμαιοκτονίες Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Προνυμφοκτονία σε Μαράσια, Καστανιές, Καναδά, Άρζο, Πλάτη | - | Προνυμφοκτονία σε Δίκαια, Ορμένιο, Πτελέα | - | - | Προνυμφοκτονία σε Νέα Βύσσα, Καβύλη, Στέρνα |
| 5. Συνεργείο | Χαρτογράφηση, Δειγματοληψίες, Εποπτεία Συνεργείων | - | - | - | Περιοχή Δήμου Ορεστιάδας | Περιοχή Δήμου Αλεξανδρούπολης |  |