| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 09/09/13 | Τρίτη, 10/09/13 | Τετάρτη, 11/09/13 | Πέμπτη, 12/09/13 | Παρασκευή, 13/09/13 | Σάββατο, 14/09/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό σύστημα (ΑΣ) (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Κεραμωτή (ΦΣ), Πηγές(ΑΣ), Αγίασμα (ΑΣ) | Πηγές (ΦΣ+ΑΣ) Αγίασμα (ΦΣ+ΑΣ) Χαιδευτό (ΠΑ), Μοναστηράκι (ΠΑ) | - | Μοναστηράκι (ΠΑ), Χαιδευτό (ΠΑ), Ν. Καρυά (ΠΑ) | - |  |
| 2. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Ορυζώνες (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Κάργιανη (Α+ΠΑ), Ορφάνιο (ΠΑ), Νέα Πέραμος.(ΠΑ), Νέα Ηρακλείτσα (ΠΑ), Ελαιοχώρι (ΠΑ) Παιδικές κατασκηνώσεις (Α+ΠΑ) | Καβάλα (ΠΑ+Α), Φιλίπποι (ΠΑ), Δάτο (ΠΑ), Σταυρός (ΠΑ), Ελευθερούπολη (ΠΑ) | Γραβούνα(ΠΑ), Ζαρκαδιά-Εκάλη(ΠΑ) | Ποντολίβαδο (ΠΑ) Πετροπηγή (ΠΑ) Πέρνη (ΠΑ) Γέροντας (ΠΑ), Νέος Ξεριάς (ΠΑ), Ξεριάς (ΠΑ) | Χρυσούπολη (ΠΑ) |  |
| 3. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό σύστημα (ΑΣ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Περιοχή αεροδρομίου, Ερατεινό (ΦΣ + ΑΣ) | Ποντολίβαδο, Νέα Καρβάλη (ΦΣ+ΑΣ+ΠΑ) | Ερατεινό(ΠΑ), | Χρυσοχώρι, Ν.Καρυά (ΠΑ) | Χρυσούπολη (ΠΑ), Προάστιο (ΠΑ) |  |
| 4. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί μεγάλης έκτσης (Ψ) Ορυζώνες (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Ψεκασμοί εφόσον και όπου απαιτηθούν βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί εφόσον και όπου απαιτηθούν βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί εφόσον και όπου απαιτηθούν βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί εφόσον και όπου απαιτηθούν βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί εφόσον και όπου απαιτηθούν βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων |  |
| 5. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Ορυζώνες (ΟΡ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ), Αστικό σύστημα (Α) | Ν.Καρυά (Α) | Ν.Καρυά (Α) | Ν.Καρυά (Α) | Πηγές (Α) | Πηγές (Α) |  |
| 6. Συνεργείο | Επίβλεψη συνεργείων, Παρακολούθηση ορυζώνων, Φυσικού συστήματος | Τεχνική – διοικητική υποστήριξη | ΦΣ Δέλτα Νέστου ΦΣ ΛΘ Κεραμωτής | ΦΣ περιοχή Αεροδρομίου | ΦΣ Ερατεινό, Ποντολίβαδο | Έλεγχος συνεργείων ανάλογα με τις ανάγκες, τεχνική – διοικητική υποστήριξη |  |
| 7. Συνεργείο | Ακμαιοκτονίες, ULV εφαρμογές |  |  |  |  |  |  |