| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 19/08/13 | Τρίτη, 20/08/13 | Τετάρτη, 21/08/13 | Πέμπτη, 22/08/13 | Παρασκευή, 23/08/13 | Σάββατο, 24/08/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Συνεργείο | Δράσης ενημέρωσης, συντονισμός εργασιών και χαρτογράφηση εστιών | Περιοχή Τυχερού - Σουφλίου | Περιοχή Αλεξανδρούπολης, Τοποθέτηση παγίδων σύλληψης | Περιοχή Ορεστιάδας, Απομάκρυνση παγίδων σύλληψης | Περιοχή Διδυμοτείχου | Ανάλογα με τις ανάγκες |  |
| 2.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Αλεξανδρούπολη ανατολικά (οικισμός αθιγγάνων, ρέματα πόλης), Μαΐστρος, Απαλός (Δ. Αλεξ/πολης) | Λουτρά, Άνθεια, Αρίστινο, Αγνάντια (Δ. Αλεξ/πολης) | Πρωινή ακμαιοκτονία στην Μεσημβρία, Προνυμφοκτονία σε Μεσημβρία, Δίκελα, Μάκρη, Ν. Χιλή, Αλεξανδρούπολη δυτικά – αστικό, περιαστικό (Δ. Αλεξ/πολης) | Μοναστηράκι Δορίσκος, Πόρος, Καβησσός, Πυλαία (Δ. Αλεξ/πολης | Αρδάνιο, Βρυσούλα, Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή, Ταύρη (Δ. Αλεξ/πολης) |  |
| 3.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Σουφλί, Κορνοφωλιά, αστικό περιαστικό (Δ. Σουφλίου-Δ. Διδ/χου) | Πρωινή ακμαιοκτονία στο Διδυμότειχο. Προνυμφοκτονία σε Διδυμότειχο, Νέους Ψαθάδες | Βάλτος, Νεοχώρι, Πύργος, Λεπτή (Δ. Ορεστιάδας) | Κουφόβουνο, Βρυσικά, Ιατράδες, Παλιούρι, Μεταξάδες (Δ. Διδ/χου) | Ελληνοχώρι, Καρωτή, Μάνη, Ελαφοχώρι, Ευγενικό. Λάδη (Δ. Διδ/χου) |  |
| 4.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Αμόριο (Δ Σουφλίου) | - | Λάβαρα, Κισσάριο (Δ Σουφλίου) | - | Λάβαρα, Κισσάριο (Δ Σουφλίου) |  |
| 5.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | - | Θυμαριά, Προβατώνας (Δ. Σουφλίου) | Τυχερό (Δ. Σουφλίου) | Φυλακτό, Λύρα (Δ. Σουφλίου) |  |  |
| 6.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | - | ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης) | ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης) | ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης) |  |  |
| 7.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/ επικαιροποίηση χαρτών | Λαγυνά (Δ. Σουφλίου) | Λαγυνά (Δ. Σουφλίου) | - | Λυκόφως (Δ. Σουφλίου) | Λυκόφως (Δ. Σουφλίου) |  |
| 8.Συνεργείο | Ψεκασμοί/Δειγματοληψίες | Αλώνια | - | Θέρμα | Παλιάπολη | Καμαριώτισσα |  |
| 9. Συνεργείο | ULV ακμαιοκτονίες Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Μαράσια, Καστανιές, Καναδά, Άρζο, Πλάτη | - | Δίκαια, Ορμένιο, Πτελέα | - |  | Νέα Βύσσα, Καβύλη, Στέρνα |

Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργείων ενδέχεται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα δειγματοληψιών και  έκτακτων αναγκών του έργου.