| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 19/08/13 | Τρίτη, 20/08/13 | Τετάρτη, 21/08/13 | Πέμπτη, 22/08/13 | Παρασκευή, 23/08/13 | Σάββατο, 24/08/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό σύστημα (ΑΣ) (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Κεραμωτή (ΦΣ), Πηγές (ΑΣ+ΠΑ), Αγίασμα (ΑΣ+ΠΑ) | Πηγές (ΦΣ+ΑΣ) Αγίασμα (ΦΣ+ΑΣ) | - | Πηγές (ΠΑ), Αγίασμα (ΠΑ), Χαιδευτό (ΠΑ), Μοναστηράκι (ΠΑ) | - | Μοναστηράκι (ΠΑ), Χαιδευτό (ΠΑ), Νέα Καρυά (ΠΑ) |
| 2. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό Σύστημα (ΑΣ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Μοναστηράκι (ΑΣ+ΠΑ) | Χαϊδευτό, Πηγές, Νέα Καρυά (ΑΣ+ΠΑ) | Κάργιανη (Α+ΠΑ), Ορφάνιο (ΠΑ), Οφρύνιο (ΠΑ), Νέα Πέραμος.(ΠΑ), Νέα Ηρακλείτσα (ΠΑ), Ελαιοχώρι (ΠΑ) Ελευθερές (ΠΑ) Παιδικές κατασκηνώσεις (Α+ΠΑ) | Μακρυχώρι (ΠΑ), Πλατανιά (ΠΑ), Κρυονέρι (ΠΑ), Αγ. Κοσμάς (ΠΑ), Κεχροκαμπος (ΠΑ), Σκοπός (ΠΑ), Λεκάνη (ΠΑ), Διπόταμος (ΠΑ) | Γέροντας (ΠΑ), Νέος Ξεριάς (ΠΑ), Ξεριάς (ΠΑ), Χρυσούπολη (ΠΑ), Αβραμηλία (ΠΑ), Διαλεκτό (ΠΑ), Εκλεκτό (ΠΑ), Δαμασκηνιά (ΠΑ), Κρήνη (ΠΑ), Παράδεισος (ΠΑ) |  |
| 3. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό σύστημα (ΑΣ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Περιοχή αεροδρομίου, Ερατεινό (ΦΣ + ΑΣ) | Ποντολίβαδο, Νέα Καρβάλη (ΦΣ+ΑΣ+ΠΑ) | Ερατεινό (ΠΑ), Ποντολίβαδο (ΠΑ), Πέρνη (ΠΑ), Πετροπηγή (ΠΑ), Γραβούνα (ΠΑ), Ζαρκαδιά-Εκάλη (ΠΑ) | Χρυσοχώρι, Νέα Καρυά (ΠΑ) | Χρυσούπολη (ΠΑ), Προάστιο (ΠΑ) |  |
| 4. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί μεγάλης έκτσης (Ψ) Ορυζώνες (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων |  |
| 5. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αστικό σύστημα (Α) | Ποντολίβαδο (Α) | Αβραμηλιά (Α), Δαμασκηνιά (Α) | Διαλεκτό (Α), Εκλεκτό (Α), Κρήνη (Α) | Λεκάνη (Α) | Κεχρόκαμπο (Α) |  |
| 6. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αστικό σύστημα (Α) | Φίλιπποι(Α) | Κρηνίδες (Α) Λυδία (Α), Δάτο (Α), Πολύστυλο (Α) | Αμυγδαλεώνας Σταυρός (Α) | Πέραμος (Α), Ηρακλείτσα (Α) | Ελαιοχώρι (Α), Ελευθερές (Α) |  |
| 7. Συνεργείο | Επίβλεψη συνεργείων, Παρακολούθηση ορυζώνων, Φυσικού συστήματος | ΦΣ Δέλτα Νέστου | ΦΣ ΛΘ Κεραμωτής | ΦΣ περιοχή Αεροδρομίου | ΦΣ Ερατεινό, Ποντολίβαδο | Τεχνική – διοικητική υποστήριξη |  |
| 8. Συνεργείο | Ακμαιοκτονίες, ULV εφαρμογές* | Ερατεινό, 20.30 Αγίασμα, 20.30 | - | - | - | - |  |
| 9. Συνεργείο | Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών |  | Τοποθέτηση Παγίδων | Απομάκρυνση Παγίδων |  |  |  |