| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα,01/08/16 | Τρίτη, 02/08/16 | Τετάρτη,03/08/16 | Πέμπτη, 04/08/16 | Παρασκευή,05/08/16 | Σάββατο 06/08/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο ΕΒΜ 4473 | Συντονισμός, εκπαίδευση, έλεγχος συνεργείων, δειγματοληψίες | Αλεξ/πόλη | Ανάλογα με τις ανάγκες | Ανάλογα με τις ανάγκες | Τυχερό | Πύθιο | Ανάλογα με τις ανάγκες |
| 2. Συνεργείο ΕΒΚ 1616 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Δίκελλα, Μάκρη, Χιλή, Αλεξ/πόλη. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Αλεξ/πόλη, Απαλός, Μαΐστρος, Αμφιτρίτη. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Αγνάντια ,Ανθεια Αρίστηνο, Λουτρά. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Κίρκη ,Μέστη ,Συκοράχη Μεσημβρία. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Ανθεια Υπολειμματική ακμαιοκτονία | - |
|  |  |  |  |  |  | Μοναστηράκι, Δορίσκος Φέρες, Πόρος. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |  |
| 3. Συνεργείο ΕΒΖ 8295 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Φέρες, Πόρος, Καβησός. Πυλαία. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Αρδάνιο, Βρυσούλα, Ταύρη, Θυμαριά, Ιτέα. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Πέπλος, , Κήποι, Γεμιστή. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Τυχερό Υπολειμματική ακμαιοκτονία | Πέπλος- Φυλακτό Υπολειμματική ακμαιοκτονία | - |
|  |  |  |  |  | Προβατώνας, Λευκίμη. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Φυλακτό, Λύρα, Λαγυνά (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |  |
| 4. Συνεργείο ΕΒΜ 4467 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Ασημένιο, Ρήγιο, Θυρέα, Λαγός (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Ισαάκιο, Πραγγί, Πετράδες, Πύθιο. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Ελληνοχώρι, Μάνη, Καρωτή, Ελαφοχώρι. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Κυανή, Βρυσικά, Αλεποχώρι ,Μεταξάδες. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Πύθιο Υπολειμματική ακμαιοκτονία | Θούριο Υπολειμματική ακμαιοκτονία |
|  |  |  |  |  |  | Διδυμότειχο, Ψαθάδες, Κουφόβουνο. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ). |  |
| 5. Συνεργείο ΟΡΒ 6254 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Ρίζια, Καναδάς Αρζος, Σπήλαιο. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Σάκκος , Καβύλη, Στέρνα (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Κέραμος, Φυλάκιο Ελαία, Πλάτη. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Ορμένιο Υπολειμματική ακμαιοκτονία | Μαράσια Υπολειμματική ακμαιοκτονία | - |
|  |  |  |  |  | Δίκαια, ,Πάλλη ,Πετρωτά. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Βύσσα, Καστανιές, Μαράσια (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |  |
| 6. Συνεργείο ΕΒΜ 5941 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Σουφλί, Γιαννούλη, Σιδηρώ. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Μαυροκκλήσι, Κόρυμβος, Μικρό Δέρειο, Κυριακή. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Δαδιά, Κορνοφωλιά, Λυκόφη. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Σουφλί, Πρωτοκκλήσι. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Αμόριο Υπολειμματική ακμαιοκτονία |  |
|  |  |  |  |  |  | Μάνδρα, Αγριάνη, Λάβαρα, Αμόριο (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |  |

| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα,01/08/16 | Τρίτη, 02/08/16 | Τετάρτη,03/08/16 | Πέμπτη, 04/08/16 | Παρασκευή,05/08/16 | Σάββατο 06/08/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Συνεργείο ΕΒΜ 5985 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Ορεστιάδα, Θούριο, Σοφικό. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Λεπτή, Νεοχώρι, Βάλτος. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Αμπελάκια, Ποιμενικό, Σιτοχώρι, Χιονάδες, Δόξα. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Ορεστιάδα, Πύργος, Χειμώνιο. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Κυπρίνος Υπολειμματική ακμαιοκτονία |  |
|  |  |  |  |  |  | Κυπρίνος, Κόμαρα, Αμμόβουνο. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |  |

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη της Π.Ε. Έβρου, Ευστρατία Λυγερούδη (κινητό:6986145000).