| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα,09/05/16 | Τρίτη, 10/05/16 | Τετάρτη,11/05/16 | Πέμπτη, 12/05/16 | Παρασκευή,13/05/16 | Σάββατο 14/05/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο ΕΒΜ 4473 | Συντονισμός, εκπαίδευση, έλεγχος συνεργείων, δειγματοληψίες | Περιοχή Δ. Αλεξ/πόλης | Περιοχή Δ. Αλεξ/πόλης | Περιοχή Δ. Ορεστιάδας | Περιοχή Δ. Διδυμοτείχου | Περιοχή Δ. Σουφλίου | Δίκελλα, Μεσημβρία |
| 2. Συνεργείο ΕΒΚ 1616 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Φέρες, Πόρος, Καβησός, Πυλαία. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Αλεξ/πόλη ,Χιλή, Μαΐστρος, Απαλός. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Ανθεια, Αγνάντια, Αρίστηνο ,Νίψα, Δωρικό. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Μοναστηράκι, Δορίσκος, Λουτρά, Αετοχώρι. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Κίρκη, Συκοράχη, Μέστη Μάκρη,. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | - |
| 3. Συνεργείο ΕΒΖ 8295 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Φυλακτό, Λύρα, Λαγυνά (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Αρδάνιο, Βρυσούλα Ταύρη, Θυμαριά,. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Τυχερό, Προβατώνας, Λευκίμη (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Φέρες, Πόρος ,Ιτέα, Τριφύλλι (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Αβαντας, Αισύμη (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
| 4. Συνεργείο ΕΒΜ 4467 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Ισαάκιο, Πραγγί, Πετράδες, Πύθιο. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Ελληνοχώρι, Μάνη, Καρωτή, Ευγενικό. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Ρήγιο, Ασημένιο, Θυρέα, Λαγός. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Διδυμότειχο, Ψαθάδες Κουφόβουνο (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Κυανή, Ασπρονέρι, Βρυσικά, Παλιούρι, Μεταξάδες. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Λάδη, Πολιά, Αλεποχώρι, Αβδέλλα. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) |
| 5. Συνεργείο ΟΡΒ 6254 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Κέραμος, Φυλάκιο Ελαία, Πλάτη (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Καναδάς, Ρίζια, Αρζος, Σπήλαιο. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Δίκαια, Ορμένιο, Πτελέα, Πάλλη. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Σάκκος,, Καβύλη, Στέρνα. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Βύσσα, Καστανιές. Μαράσια (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | - |
| 6. Συνεργείο ΕΒΜ 5941 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Σουφλί ,Γιαννούλη, Σιδηρώ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Μάνδρα, Αγριάνη, Λάβαρα, Αμόριο. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Πρωτοκκλήσι, Μαυροκκλήσι , Κόρυμβος Μικρό Δέρειο, Κυριακή. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Φυλακτό, Λύρα, Λαγυνά (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Σουφλί, Δαδιά, Κορνοφωλιά, Λυκόφη. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | - |
| 7. Συνεργείο ΕΒΜ 5985 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Ορεστιάδα, Θούριο, Σοφικό. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Μεγάλη Δοξιπάρα, Μικρή Δοξιπάρα, Ζώνη, Χανδράς. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Λεπτή, Νεοχώρι, Βάλτος , Αμπελάκια. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Κυπρίνος, Αμμόβουνο, Κόμαρα. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Ορεστιάδα, Πύργος, Χειμώνιο, (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | - |

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη της Π.Ε. Έβρου, Ευστρατία Λυγερούδη (κινητό:6986145000).