| **Συνεργείο** | **Αρμοδιότητες** | **Δευτέρα, 22/07/13** | **Τρίτη, 23/07/13** | **Τετάρτη, 24/07/13** | **Πέμπτη, 25/07/13** | **Παρασκευή, 26/07/13** | **Σάββατο, 27/07/13** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί  Αγροτικό σύστημα (ΑΣ) (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Κεραμωτη (ΦΣ), Πηγές(ΑΣ), Αγίασμα (ΑΣ) | Πηγές (ΦΣ+ΑΣ) Αγίασμα (ΦΣ+ΑΣ) | - | Πηγές (ΠΑ), Αγίασμα (ΠΑ), Χαιδευτό (ΠΑ), Μοναστηράκι (ΠΑ) | - | Μοναστηράκι (ΠΑ), Χαιδευτό (ΠΑ), Ν. Καρυά (ΠΑ) |
| 2. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί  Ορυζώνες (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Κάργιανη (Α+ΠΑ), Ορφάνιο (ΠΑ), Οφρύνιο (ΠΑ), Νέα Πέραμος.(ΠΑ), Νέα Ηρακλείτσα (ΠΑ), Ελαιοχώρι (ΠΑ)  Παιδικές κατασκηνώσεις (Α+ΠΑ) | Καβάλα (ΠΑ+Α), Ν.Καρβάλη (ΠΑ+Α), Φιλίπποι (ΠΑ), Αμυγδαλεώνας (ΠΑ), Δάτο (ΠΑ), Πολύστυλο (ΠΑ), Ελευθερούπολη (ΠΑ), Αμισιανά (ΠΑ) | Ποντολίβαδο (ΠΑ), Άνω Ποντολίβαδο (ΠΑ), Πετροπηγή (ΠΑ), Πέρνη (ΠΑ), Εκάλη (ΠΑ) | Γέροντας (ΠΑ), Ζαρκαδιά (ΠΑ), Νέος Ξεριάς (ΠΑ), Ξεριάς (ΠΑ), Γραβούνα (ΠΑ), Χρυσούπολη (ΠΑ) | Χρυσούπολη (ΠΑ), Προάστιο (ΠΑ) |  |
| 3. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί  Αγροτικό σύστημα (ΑΣ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Περιοχή αεροδρομίου, Ερατεινό (ΦΣ + ΑΣ) | Ποντολίβαδο (ΦΣ+ΑΣ) | Ερατεινό (ΠΑ) | Χρυσοχώρι (ΠΑ) | Χρυσούπολη (ΠΑ) |  |
| 4. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί μεγάλης έκτσης (Ψ)  Ορυζώνες (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων |  |
| 5. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί  Ορυζώνες (ΟΡ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ), Αστικό σύστημα (Α) | Πετροπηγή (Α+ΠΑ) | Πετροπηγή (Α) | Πέρνη (Α) | Πέρνη (Α) | Γραβούνα (Α) |  |
| 6. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί  Αστικό σύστημα (Α) | Κεραμωτή | Κεραμωτή | Κεραμωτή | Αγίασμα | Αγίασμα |  |
| 7. Συνεργείο | Επίβλεψη συνεργείων, Παρακολούθηση ορυζώνων, Φυσικού συστήματος | ΦΣ Δέλτα Νέστου | ΦΣ ΛΘ Κεραμωτής | ΦΣ περιοχή Αεροδρομίου | ΦΣ Ερατεινό, Ποντολίβαδο | Τεχνική – διοικητική υποστήριξη |  |
| 8. Συνεργείο | Ακμαιοκτονίες, ULV εφαρμογές\* |  | Πέρνη 20:30 | Εκάλη 20:30, Ζαρκαδιά 21:30 | Ανάλογα με τις δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών |  |  |
| 9. Συνεργείο | Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών |  | Τοποθέτηση παγίδων | Απομάκρυνση παγίδων |  |  |  |