| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 29/07/13 | Τρίτη, 30/07/13 | Τετάρτη, 31/07/13 | Πέμπτη, 01/08/13 | Παρασκευή, 02/08/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα | Μικρόκαμπος (Α+ΠΑ) Μεγαλόκαμπος (ΠΑ) Μυλοπόταμος (Α+ΠΑ) Νικοτσάρας (ΠΑ) Δ. Προσοτσάνης Δ. Δράμας | Παρανέστι (ΠΑ) Πλατανιά (Α+ΠΑ) Μεσοχώρι (Α+ΠΑ) Δ. Παρανεστίου | Δράμα (Α+ΠΑ) Δ. Δράμας | Δράμα (Α) Δ. Δράμας | Δοξάτο (Α+ΠΑ) Μικροχώρι (ΠΑ) Φτελιά (Α+ΠΑ) Μαυρόβατος (Α+ΠΑ) Δ. Δοξάτου Δ. Δράμας |
| 2. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα | - | - | Παρανέστι και όπου απαιτηθεί, βάση πρωτοκόλλων | Δράμα (Α) Δ. Δράμας- | Όπου απαιτηθεί, βάση πρωτοκόλλων |
| 3. Συνεργείο | Έλεγχος συνεργείων, δειγματοληψίες στο περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα | Μεγαλόκαμπος (Α) Νικοτσάρας (Α) Δ. Προσοτσάνης Δ. Δράμας | Παρανέστι (Α) Δ. Παρανεστίου | Δράμα (Α) Δ. Δράμας | Δράμα (Α) Δ. Δράμας | Μικροχώρι (Α) Δ. Δράμας |
| 4. Συνεργείο | ULV εφαρμογές | - | - | - | - | - |