ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

28.08.2017 – 02.09.2017

ΓΕΩΤΕΧΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ     ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡ.-ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝ. Ο.Ε.

| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 28.08.2017 | ΤΡΙΤΗ 29.08.2017 | ΤΕΤΑΡΤΗ 30.08.2017 | ΠΕΜΠΤΗ 31.08.2017 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.09.2017 | ΣΑΒΒΑΤΟ 02.09.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Ο Συνεργείο ΚΑΒΑΖΙΔΗΣ (6979064386) | Ψεκασμοί στο Αστικό Περιαστικό Αγροτικό και Φυσικό Σύστημα | ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΦΣ+ΑΓΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΦΣ+ΑΓΣ ΑΓΓΙΤΗΣ ΦΣ+ΑΓΣ ΠΗΓΕΣ ΦΣ+ΑΓΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΦΣ+ΑΓΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΑΜΜΙΣΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ |
| 2o Συνεργείο ΡΑΝΟΣ (6986086536) | Ψεκασμοί στο Αστικό Περιαστικό Αγροτικό και Φυσικό Σύστημα | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΥΡΓΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΞΑΓΝΑΝΤΟ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ (ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ) | ΔΟΞΑΤΟ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΔΡΙΑΝΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΓΟΡΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΔΟΞΑΤΟ ΡΕΜΑ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΦΤΕΛΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΔΡΑΜΑ (ΡΕΜΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ) | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΔΡΑΜΑ (ΡΕΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ) |
| 3o Συνεργείο ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ (6931232374) | Ψεκασμοί στο Αστικό | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΝΕΑ ΑΜΜΙΣΟΣ ΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΣ |
| 4o Συνεργείο ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (6972898343) | Συντονισμός συνεργείων Εκπαίδευση Δειγματοληψίες- Ψεκασμοί μικρών εστιών | ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΠΑ+ΑΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΠΑ+ΑΓΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑ+ΑΓΣ ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑ+ΑΓΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΠΑ+ΑΓΣ+ΦΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΠΑ+ΑΓΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ ΠΑ+ΑΓΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑ ΦΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑ+ΑΓΣ+ΦΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΠΑ+ΑΓΣ ΧΩΡΙΣΤΗ ΠΑ+ΑΓΣ ΔΟΞΑΤΟ ΦΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΦΣ+ΑΓΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΦΣ+ΑΓΣ ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΦΣ+ΑΓΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΦΣ+ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΠΑ+ΦΣ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΑΜΜΙΣΟΣ ΦΣ+ΑΓΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΦΣ+ΑΓΣ | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΦΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΠΑ+ΑΓΣ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ή των καιρικών συνθηκών.

*(ΑΣ) Αστικό Σύστημα, (ΠΑ) Περιαστικό Σύστημα, (ΑΓΣ) Αγροτικό Σύστημα, (ΦΣ) Φυσικό Σύστημα.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ    6972898343