ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 13.08.2018 – 18.08.2018

ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡ.-ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝ. Ο.Ε.

| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 13.08.2018 | ΤΡΙΤΗ 14.08.2018 | ΤΕΤΑΡΤΗ 15.08.2018 | ΠΕΜΠΤΗ 16.08.2018 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.08.2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ 18.08.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Ο Συνεργείο ΚΑΒΑΖΙΔΗΣ (6940753142) | Ψεκασμοί στο Αστικό Περιαστικό Αγροτικό και Φυσικό Σύστημα | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΑΜΜΙΣΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ ΑΣ+ΠΑ | Α Ρ Γ Ι Α | ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ |
| 2o Συνεργείο ΡΑΝΟΣ (6986086536) | Ψεκασμοί στο Αστικό Περιαστικό Αγροτικό και Φυσικό Σύστημα | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ-ΚΑΛΑΜΩΝΑ- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΥΡΓΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ |  | ΔΟΞΑΤΟ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΔΡΙΑΝΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΦΤΕΛΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ |
| 3o Συνεργείο ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ (6931232374) | Ψεκασμοί στο Αστικό | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ |  | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ |
| 4Ο Συνεργείο ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (6972898343) | Έλεγχος Συντονισμός συνεργείων Εκπαίδευση Δειγματοληψίες- Ψεκασμοί μικρών εστιών | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΦΣ+ΑΓΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΠΑ+ΑΓΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΣ+ΑΓΣ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ ΦΣ+ΑΓΣ | ΔΟΞΑΤΟ ΦΣ+ΑΓΣ ΧΩΡΙΣΤΗ ΠΑ+ΑΓΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΣ+ΑΓΣ ΚΥΡΓΙΑ ΦΣ+ΑΓΣ |  | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΦΣ+ΑΓΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΦΣ+ΑΓΣ ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΦΣ+ΑΓΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΦΣ+ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΠΑ+ΦΣ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΑΜΜΙΣΟΣ ΦΣ+ΑΓΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΦΣ+ΑΓΣ | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΦΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑ ΠΑ+ΑΓΣ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ή των καιρικών συνθηκών.

*(ΑΣ) Αστικό Σύστημα, (ΠΑ) Περιαστικό Σύστημα, (ΑΓΣ) Αγροτικό Σύστημα, (ΦΣ) Φυσικό Σύστημα. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  6972898343