ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

24.09.2018 – 30.09.2018

ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡ.-ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝ. Ο.Ε.

| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 24.09.2018 | ΤΡΙΤΗ 25.09.2018 | ΤΕΤΑΡΤΗ 26.09.2018 | ΠΕΜΠΤΗ 27.09.2018 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.09.2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ 29.09.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1o Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Αστικό Περιαστικό Αγροτικό και Φυσικό Σύστημα | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΔΟΞΑΤΟ ΠΑ+ΑΓΣ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΦΤΕΛΙΑ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ ΝΕΑ ΑΜΜΙΣΟΣ ΑΣ+ΑΓΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΣ+ΑΓΣ |
| 2Ο Συνεργείο | Έλεγχος Συντονισμός συνεργείων Εκπαίδευση Δειγματοληψίες- Ψεκασμοί μικρών εστιών | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΦΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ ΠΑ+ΑΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΑΚΑΜΑΙΩΝ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΔΡΙΑΝΗ ΦΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΔΩΝ ΑΚΜΑΙΩΝ ΞΑΝΘΗ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΦΣ+ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ ΠΑ+ΑΓΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΣ+ΑΓΣ | ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ ΦΣ+ΑΓΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΦΣ+ΑΓΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΦΣ+ΑΓΣ | ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΦΣ+ΑΓΣ ΚΥΡΓΙΑ ΠΑ+ΑΓΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΣ+ΑΓΣ ΔΡΑΜΑ ΠΑ+ΦΣ+ΑΓΣ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑ+ΑΓΣ ΒΙΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ ΠΑ+ΑΓΣ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ή των καιρικών συνθηκών.

*(ΑΣ) Αστικό Σύστημα, (ΠΑ) Περιαστικό Σύστημα, (ΑΓΣ) Αγροτικό Σύστημα, (ΦΣ) Φυσικό Σύστημα. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  6972898343