ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ      28.05.2018 – 02.06.2018

- ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡ.-ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝ. Ο.Ε.

| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 28.05.2018 | ΤΡΙΤΗ 29.05.2018 | ΤΕΤΑΡΤΗ 30.05.2018 | ΠΕΜΠΤΗ 31.05.2018 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.06.2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ 02.06.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Ο Συνεργείο ΚΑΒΑΖΙΔΗΣ (6940753142) | Ψεκασμοί στο Αστικό Περιαστικό Αγροτικό και Φυσικό Σύστημα | ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ ΑΣ+ΠΑ+ΦΣ+ΑΓΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΦΣ+ΑΓΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΑΣ+ΑΓΣ ΑΓΓΙΤΗΣ ΦΣ+ΑΓΣ ΠΗΓΕΣ ΦΣ+ΑΓΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΦΣ+ΑΓΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΑΜΜΙΣΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ |
| 2o Συνεργείο ΡΑΝΟΣ (6986086536) | Ψεκασμοί στο Αστικό Περιαστικό Αγροτικό και Φυσικό Σύστημα | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΞΑΓΝΑΝΤΟ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΣ ΠΑ+ΑΓΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ (ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ) | ΔΟΞΑΤΟ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΔΡΙΑΝΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΦΤΕΛΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΥΡΓΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΔΡΑΜΑ (ΡΕΜΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ) | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ |
| 3o Συνεργείο ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ (6931232374) | Ψεκασμοί στο Αστικό | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ |
| 4Ο Συνεργείο ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (6972898343) | Έλεγχος Συντονισμός συνεργείων Εκπαίδευση Δειγματοληψίες- Ψεκασμοί μικρών εστιών | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΔΡΙΑΝΗ ΦΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΦΣ+ΑΓΣ ΦΤΕΛΙΑ ΦΣ+ΑΓΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΣ+ΑΓΣ ΚΥΡΓΙΑ ΦΣ+ΑΓΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΦΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΠΑ+ΑΓΣ ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΠΑ+ΑΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΠΑ+ΑΓΣ+ΦΣ | ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΦΣ+ΑΓΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΦΣ+ΑΓΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΦΣ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΑΜΜΙΣΟΣ ΦΣ+ΑΓΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΓΣ+ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΠΑ+ΦΣ+ΑΓΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΦΣ+ΑΓΣ ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΦΣ+ΑΓΣ | ΧΩΡΙΣΤΗ ΦΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ ΠΑ+ΑΓΣ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ή των καιρικών συνθηκών.

*(ΑΣ) Αστικό Σύστημα, (ΠΑ) Περιαστικό Σύστημα, (ΑΓΣ) Αγροτικό Σύστημα, (ΦΣ) Φυσικό Σύστημα. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  6972898343