ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

25.06.2012 – 30.06.2012

| Συνεργεία | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 25/06/2012 | Τρίτη, 26/06/12 | Τετάρτη, 27/06/12 | Πέμπτη, 28/06/12 | Παρασκευή, 29/06/12 | Σάββατο 30/06/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ο | Ψεκασμοί στο Φυσικό Αστικό και Περιαστικό σύστημα οικισμών | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΦΣ-ΠΑ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΦΣ ΠΑ | ΘΟΥΡΙΟ ΠΥΘΙΟ ΣΟΦΙΚΟ ΧΕΙΜΩΝΙΟ ΦΣ- ΠΑ | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΦΣ-ΠΑ | ΦΥΛΑΚΙΟ ΑΜΜΟΒΟΥΝΟ ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΦΣ-ΠΑ |  |
| 2ο | Ψεκασμοί στο Φυσικό και Αστικό-Περιαστικό σύστημα οικισμών | ΨΑΘΑΔΕΣ ΦΣ-ΠΑ-Α | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧ0 ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ | ΚΑΡΩΤΗ ΧΙΟΝΑΔΕΣ ΒΑΛΤΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | Ν.ΒΥΣΣΑ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΡΙΖΙΑ ΑΡΖΟΣ ΦΣ –ΠΑ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΑ ΚΛΠ ΕΣΤΙΕΣ | ΜΑΝΔΡΑ ΛΑΒΑΡΑ ΠΡΑΓΓΙ ΠΕΤΡΑΔΕΣ (2o συνεργείο) |
| 3ο | Ψεκασμοί στο Φυσικό και Αστικό-Περιαστικό σύστημα οικισμών | ΨΑΘΑΔΕΣ ΦΣ - ΠΑ | ΨΑΘΑΔΕΣ ΦΣ- ΠΑ | ΑΜΟΡΙΟ ΦΣ- ΠΑ | ΑΜΟΡΙΟ ΦΣ - ΠΑ | ΚΙΣΣΑΡΙΟ ΦΣ - ΠΑ |  |
| 4ο | Δειγματοληψίες, Έλεγχος αποτελεσματικότικότητας Συνεργείων | Επίβλεψη 2ου Συνεργείου σε όλο το κύκλο | Επίβλεψη 2ου Συνεργείου σε όλο το κύκλο | Επίβλεψη 2ου Συνεργείου σε όλο το κύκλο | Επίβλεψη 3ου Συνεργείου σε όλο το κύκλο | Επίβλεψη 3ου Συνεργείου σε όλο το κύκλο |  |
| 5ο | Ψεκασμοί στο Φυσικό και Αστικό-Περιαστικό σύστημα οικισμών | Φυλακτό, Λύρα, Προβατώνας | Θυμαριά Π.Α.-Α Λευκίμη ΠΑ-Α | Τυχερό | Δειγματοληψίες Φυλακτό Λύρα Προβατώνας | Δειγματοληψίες Θυμαριά Λευκίμη |  |
| 6ο | Ψεκασμοί στο Φυσικό και Αστικό-Περιαστικό σύστημα οικισμών | Λαγυνά Λυκόφη | Κορονοφωλιά ΠΑ-Α Σουφλί ΠΑ σύστημα | Τυχερό εντός οικισμού (Φυσικό και Π.Α σύστημα) | Σουφλί ΦΣ-ΠΑ | Σουφλί εντός πόλης , Σχάρες ομβρίων κλπ. εστιες |  |
| 7ο | Ψεκασμοί στο Φυσικό και Αστικό-Περιαστικό σύστημα οικισμών | Α-ΠΑ ΑΡΙΣΤΗΝΟ Α-ΠΑ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ Α-ΠΑ ΑΓΝΑΝΤΙΑ Α-ΠΑ ΔΩΡΙΚΟ Α-ΠΑ ΑΝΘΕΙΑ Α-ΠΑ ΜΑΪΣΤΡΟΣ | ΦΣ ΑΠΑΛΟΣ Α-ΠΑ ΑΠΑΛΟΣ Α-ΠΑ ΛΟΥΤΡΟΣ Α-ΠΑ ΔΩΡΙΚΟ Α-ΠΑ ΑΕΤΟΧΩΡΙ Α-ΠΑ ΝΙΨΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΠΟΛΗ Εντός πόλεως , σχάρες, αγωγοί ομβρίων κλπ. εστίες | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Εντός πόλεως και περιαστικές εστίες (βιολογικός κλπ.) | Α-ΠΑ ΑΡΔΑΝΙΟ Α-ΠΑ ΒΡΥΣΟΥΛΑ Α-ΠΑ ΠΕΠΛΟΣ Α-ΠΑ ΚΗΠΟΙ Α-ΠΑ ΓΕΜΙΣΤΗ | - |
| 8ο 9ο | Έλεγχος συνεργείων- Δειγματοληψίες Αποτελεσματικότητας ψεκασμών Έλεγχος συνεργείων- Δειγματοληψίες Αποτελεσματικό-τητας ψεκασμών | ΦΣ-ΠΑ , Α σύστημα Απαλός Λουτρός Α-ΠΑ Άνθεια Α-ΠΑ Αετοχώρι Α-ΠΑ Φέρρες ΦΣ Ψεκασμοί | Α-ΠΑ ΣΟΥΦΛΙ Α-ΠΑ ΤΥΧΕΡΟ Α-ΠΑ ΛΑΓΥΝΑ Α-ΠΑ ΛΥΚΟΦΗ Α-ΠΑ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ Φέρες Φ.Σ ψεκασμοί | Α-ΠΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (Έλεγχος Συνεργείων Φέρρες ΠΑ σύστημα ψεκασμοί | Α-ΠΑ ΑΡΔΑΝΙΟ Α-ΠΑ ΒΡΥΣΟΥΛΑ Α-ΠΑ ΠΕΠΛΟΣ Α-ΠΑ ΚΗΠΟΙ Α-ΠΑ ΓΕΜΙΣΤΗ Δειγμστοληψίες έλεγχος αποτελεσματικότη-τας ψεκασμών | Α-ΠΑ ΑΒΑΝΤΑΣ Α-ΠΑ ΜΑΪΣΤΡΟ (Έλεγχος Συνεργείων) Δειγμστοληψίες έλεγχος αποτελεσματικό- τητας ψεκασμών |  |
| 10ο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | ΑΛΩΝΙΑ ΠΑ- Α | ΑΛΩΝΙΑ ΦΣ | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΑΣΤΙΚΟ (ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΛΠ) | ΘΕΡΜΑ – ΑΣΤΙΚΟ (ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΛΠ) | ΠΑΛΑΙΑΠΟΛΗ Α- ΠΑ - ΦΣ |  |

Σημείωση:

Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργείων ενδέχεται να αλλάξει. Για περαιτέρω πληροφορίες  παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του έργου .

Υπεύθυνος έργου Π.Ε. Έβρου : Ανδρέας Νεάρχου  κινητό 6977214432

1) Επικεφαλής των συνεργείων Δήμων   Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου κ.  Ζησούδης Ζήσης  Επόπτης Δημόσιας Υγείας ,Υγειονολόγος   (κινητό: 6936543533).

2) Για τους Δήμους  Ορεστιάδας  και Διδυμοτείχου κ. Φώτης Χαντζής,  Γεωπόνος    κινητό  6973551478

3. Την 27.06.2012 θα διενεργηθεί αεροψεκασμός με ελικόπτερο. Οι περιοχές που θα ψεκασθούν είναι:

Φέρες, Τυχερό (Φυσικό και περιαστικό σύστημα), Διδυμότειχο ( φυσικό και περιαστικό σύστημα)