ΓΕΩΤΕΧΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ    ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡ.-ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝ. Ο.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ     19.04.2021 – 24.04.2021

| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 19/04/2021 | ΤΡΙΤΗ 20/04/2021 | ΤΕΤΑΡΤΗ 21/04/2021 | ΠΕΜΠΤΗ 22/04/2021 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/04/2021 | ΣΑΒΒΑΤΟ 24/04/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1o Συνεργείο ΡΑΝΟΣ (6986086536) | Ψεκασμοί στο Αστικό Περιαστικό Αγροτικό και Φυσικό Σύστημα | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑ+ΑΓΣ ΦΩΤΟΛΕΙΒΟΣ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ | ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ ΝΕΑ ΑΜΙΣΣΟΣ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ | ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΑΓΓΙΤΗΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΠΗΓΕΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ | ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣ+ΠΑ +ΑΓΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ | ΠΕΤΡΟΥΣΑ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΑΣ+ΑΓΣ+ΠΑ |
| 2ο Συνεργείο ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (6947716443 ) | Ψεκασμοί στο Αστικό Περιαστικό Αγροτικό και Φυσικό Σύστημα | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ | ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΔΟΞΑΤΟ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΕΡΟΦΡΑΧΤΗΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΞΑΓΝΑΝΤΟ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΑΔΡΙΑΝΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΑΓΟΡΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΚΥΡΓΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ | ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΦΤΕΛΙΑ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΑΣ+ΠΑ+ΑΓΣ |
| 3ο Συνεργείο ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ (6979033622) | Ψεκασμοί στο Αστικό και Περιαστικό Σύστημα | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ+ΠΑ |
| 4ο Συνεργείο ΠΕΤΡΙΔΟΥ (6998069113) | Συντονισμός Συνεργείων Εκπαίδευση Δειγματοληψίες- Ψεκασμοί μικρών εστιών | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ή των καιρικών συνθηκών.

*(ΑΣ) Αστικό Σύστημα, (ΠΑ) Περιαστικό Σύστημα, (ΑΓΣ) Αγροτικό Σύστημα, (ΦΣ) Φυσικό Σύστημα.    ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ    6998069113